## C P M
Método CPM
CPM: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 1 | [13 empty] | C O S T E S
Actividades | D | IP |  | FP | Fin prox. nudo |  | Fin lej. nudo |  | FL |  | IL | Holgura |  | Ud red. | Total
1-2 (A1) | 3 | N1 = | 0 | 3 | N2 = | 3 | N2 = | 3 | N2 = | 3 | 0 | 0 | C.C. | 10 | 100
2-3 (A2) | 1 | N2 = | 3 | 4 | N3 = | 4 | N3 = | 4 | N3 = | 4 | 3 | 0 | C.C. | --- | No Varia
3-4 (A3) | 1 | N3 = | 4 | 5 | N4 = | 5 | N4 = | 5 | N4 = | 5 | 4 | 0 | C.C. | --- | No Varia
1-5 (A4) | 8 | N1 = | 0 | 8 | N5 = | 8 | N5 = | 11 | N5 = | 11 | 3 | 3 |  | 7.5 | 95
5-7 (A5) | 2 | N5 = | 8 | 10 | N7 = | 13 | N7 = | 13 | N7 = | 13 | 11 | 3 |  | 40 | 105
4-7 (A6) | 8 | N4 = | 5 | 13 | N7 = | 13 | N7 = | 13 | N7 = | 13 | 5 | 0 | C.C. | 8.3 | 60
4-6 (A7) | 7 | N4 = | 5 | 12 | N6 = | 12 | N6 = | 13 | N6 = | 13 | 6 | 1 |  | 10 | 120
7-8 (A8) | 9 | N7 = | 13 | 22 | N8 = | 22 | N8 = | 23 | N8 = | 23 | 14 | 1 |  | 5 | 120
7-9 (A9) | 10 | N7 = | 13 | 23 | N9 = | 23 | N9 = | 23 | N9 = | 23 | 13 | 0 | C.C. | 11.7 | 45
9-10 (A10) | 42 | N9 = | 23 | 65 | N10 = | 65 | N10 = | 65 | N10 = | 65 | 23 | 0 | C.C. | 1667 | 200000
8-11 (A11) | 10 | N8 = | 22 | 32 | N11 = | 65 | N11 = | 65 | N11 = | 65 | 55 | 33 |  | 1000 | 12000
[13 empty] | Total global » |  | 212645
CPM: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2 | [13 empty] | C O S T E S
Actividades | D | IP |  | FP | Fin prox. nudo |  | Fin lej. nudo |  | FL |  | IL | Holgura |  | Ud red. | Total
1-2 (A1) | 3 | N1 = | 0 | 3 | N2 = | 3 | N2 = | 3 | N2 = | 3 | 0 | 0 | C.C. | 10 | 100
2-3 (A2) | 1 | N2 = | 3 | 4 | N3 = | 4 | N3 = | 4 | N3 = | 4 | 3 | 0 | C.C. | --- | No Varia
3-4 (A3) | 1 | N3 = | 4 | 5 | N4 = | 5 | N4 = | 5 | N4 = | 5 | 4 | 0 | C.C. | --- | No Varia
1-5 (A4) | 8 | N1 = | 0 | 8 | N5 = | 8 | N5 = | 10 | N5 = | 10 | 2 | 2 |  | 7.5 | 95
5-7 (A5) | 2 | N5 = | 8 | 10 | N7 = | 12 | N7 = | 12 | N7 = | 12 | 10 | 2 |  | 40 | 105
4-7 (A6) | 7 | N4 = | 5 | 12 | N7 = | 12 | N7 = | 12 | N7 = | 12 | 5 | 0 | C.C. | 8.3 | 68.3
4-6 (A7) | 7 | N4 = | 5 | 12 | N6 = | 12 | N6 = | 12 | N6 = | 12 | 5 | 0 | C.C. | 10 | 120
7-8 (A8) | 9 | N7 = | 12 | 21 | N8 = | 21 | N8 = | 22 | N8 = | 22 | 13 | 1 |  | 5 | 120
7-9 (A9) | 10 | N7 = | 12 | 22 | N9 = | 22 | N9 = | 22 | N9 = | 22 | 12 | 0 | C.C. | 11.7 | 45
9-10 (A10) | 42 | N9 = | 22 | 64 | N10 = | 64 | N10 = | 64 | N10 = | 64 | 22 | 0 | C.C. | 1667 | 200000
8-11 (A11) | 10 | N8 = | 21 | 31 | N11 = | 64 | N11 = | 64 | N11 = | 64 | 54 | 33 |  | 1000 | 12000
[13 empty] | Total global » |  | 212653.3
CPM: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 3 | [13 empty] | C O S T E S
Actividades | D | IP |  | FP | Fin prox. nudo |  | Fin lej. nudo |  | FL |  | IL | Holgura |  | Ud red. | Total
1-2 (A1) | 2 | N1 = | 0 | 2 | N2 = | 2 | N2 = | 2 | N2 = | 2 | 0 | 0 | C.C. | 10 | 110
2-3 (A2) | 1 | N2 = | 2 | 3 | N3 = | 3 | N3 = | 3 | N3 = | 3 | 2 | 0 | C.C. | --- | No Varia
3-4 (A3) | 1 | N3 = | 3 | 4 | N4 = | 4 | N4 = | 4 | N4 = | 4 | 3 | 0 | C.C. | --- | No Varia
1-5 (A4) | 8 | N1 = | 0 | 8 | N5 = | 8 | N5 = | 9 | N5 = | 9 | 1 | 1 |  | 7.5 | 95
5-7 (A5) | 2 | N5 = | 8 | 10 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | 9 | 1 |  | 40 | 105
4-7 (A6) | 7 | N4 = | 4 | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | 4 | 0 | C.C. | 8.3 | 68.3
4-6 (A7) | 7 | N4 = | 4 | 11 | N6 = | 11 | N6 = | 11 | N6 = | 11 | 4 | 0 | C.C. | 10 | 120
7-8 (A8) | 9 | N7 = | 11 | 20 | N8 = | 20 | N8 = | 21 | N8 = | 21 | 12 | 1 |  | 5 | 120
7-9 (A9) | 10 | N7 = | 11 | 21 | N9 = | 21 | N9 = | 21 | N9 = | 21 | 11 | 0 | C.C. | 11.7 | 45
9-10 (A10) | 42 | N9 = | 21 | 63 | N10 = | 63 | N10 = | 63 | N10 = | 63 | 21 | 0 | C.C. | 1667 | 200000
8-11 (A11) | 10 | N8 = | 20 | 30 | N11 = | 63 | N11 = | 63 | N11 = | 63 | 53 | 33 |  | 1000 | 12000
[13 empty] | Total global » |  | 212663.3
CPM: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 4 | [13 empty] | C O S T E S
Actividades | D | IP |  | FP | Fin prox. nudo |  | Fin lej. nudo |  | FL |  | IL | Holgura |  | Ud red. | Total
1-2 (A1) | 2 | N1 = | 0 | 2 | N2 = | 2 | N2 = | 2 | N2 = | 2 | 0 | 0 | C.C. | 10 | 110
2-3 (A2) | 1 | N2 = | 2 | 3 | N3 = | 3 | N3 = | 3 | N3 = | 3 | 2 | 0 | C.C. | --- | No Varia
3-4 (A3) | 1 | N3 = | 3 | 4 | N4 = | 4 | N4 = | 4 | N4 = | 4 | 3 | 0 | C.C. | --- | No Varia
1-5 (A4) | 8 | N1 = | 0 | 8 | N5 = | 8 | N5 = | 9 | N5 = | 9 | 1 | 1 |  | 7.5 | 95
5-7 (A5) | 2 | N5 = | 8 | 10 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | 9 | 1 |  | 40 | 105
4-7 (A6) | 7 | N4 = | 4 | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | 4 | 0 | C.C. | 8.3 | 68.3
4-6 (A7) | 7 | N4 = | 4 | 11 | N6 = | 11 | N6 = | 11 | N6 = | 11 | 4 | 0 | C.C. | 10 | 120
7-8 (A8) | 9 | N7 = | 11 | 20 | N8 = | 20 | N8 = | 20 | N8 = | 20 | 11 | 0 | C.C. | 5 | 120
7-9 (A9) | 9 | N7 = | 11 | 20 | N9 = | 20 | N9 = | 20 | N9 = | 20 | 11 | 0 | C.C. | 11.7 | 56.7
9-10 (A10) | 42 | N9 = | 20 | 62 | N10 = | 62 | N10 = | 62 | N10 = | 62 | 20 | 0 | C.C. | 1667 | 200000
8-11 (A11) | 10 | N8 = | 20 | 30 | N11 = | 62 | N11 = | 62 | N11 = | 62 | 52 | 32 |  | 1000 | 12000
[13 empty] | Total global » |  | 212675
CPM: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 5 | [13 empty] | C O S T E S
Actividades | D | IP |  | FP | Fin prox. nudo |  | Fin lej. nudo |  | FL |  | IL | Holgura |  | Ud red. | Total
1-2 (A1) | 2 | N1 = | 0 | 2 | N2 = | 2 | N2 = | 2 | N2 = | 2 | 0 | 0 | C.C. | 10 | 110
2-3 (A2) | 1 | N2 = | 2 | 3 | N3 = | 3 | N3 = | 3 | N3 = | 3 | 2 | 0 | C.C. | --- | No Varia
3-4 (A3) | 1 | N3 = | 3 | 4 | N4 = | 4 | N4 = | 4 | N4 = | 4 | 3 | 0 | C.C. | --- | No Varia
1-5 (A4) | 8 | N1 = | 0 | 8 | N5 = | 8 | N5 = | 9 | N5 = | 9 | 1 | 1 |  | 7.5 | 95
5-7 (A5) | 2 | N5 = | 8 | 10 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | 9 | 1 |  | 40 | 105
4-7 (A6) | 7 | N4 = | 4 | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | N7 = | 11 | 4 | 0 | C.C. | 8.3 | 68.3
4-6 (A7) | 7 | N4 = | 4 | 11 | N6 = | 11 | N6 = | 11 | N6 = | 11 | 4 | 0 | C.C. | 10 | 120
7-8 (A8) | 9 | N7 = | 11 | 20 | N8 = | 20 | N8 = | 20 | N8 = | 20 | 11 | 0 | C.C. | 5 | 120
7-9 (A9) | 9 | N7 = | 11 | 20 | N9 = | 20 | N9 = | 20 | N9 = | 20 | 11 | 0 | C.C. | 11.7 | 56.7
9-10 (A10) | 36 | N9 = | 20 | 56 | N10 = | 56 | N10 = | 56 | N10 = | 56 | 20 | 0 | C.C. | 1667 | 210002
8-11 (A11) | 10 | N8 = | 20 | 30 | N11 = | 56 | N11 = | 56 | N11 = | 56 | 46 | 26 |  | 1000 | 12000
[13 empty] | Total global » |  | 222677